โครงการฝึกอบรมการพัฒนาด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

- หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญวิธีหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฎิบัติงานเพื่อจะนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพของการบริการนั้น ดังนั้นการบริหารงานขององค์กรจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการปฎิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ เล็งเห็นว่าการสร้างทัศนคติและการพัฒนาทีมงานที่ดีมุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพในการทำงานและความสำเร็จร่วมกันจากหัวหน้างานไปยังผู้ปฎิบัติงาน เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและประกันคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจำเป็นต้องมีการพัฒนางานหลายด้าน และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและความหลากหลายในการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุณภาพงาน โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติการทางด้านการให้บริการห้องอาหารและเครื่องดื่ม จำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ อีกทั้งทราบถึงการวางแผนรายการอาหารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่จะมาใช้บริการและแนวทางการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหลักการให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปทำงานให้เกิดความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งในโครงการอบรมพัฒนาในครั้งนี้จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ โดยจะเน้นภาคปฎิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้เทคนิคและเพิ่มทักษะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องอาหาร ควรได้รับทราบบทบาท หน้าที่ และความคาดหวังขององค์กรต่อการปฎิบัติงานของตนเอง ตลอดจนควรมีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆในองค์กร รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง ขจัดอุปสรรคและปัญหาในการประสานงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มสมรรถนะด้านการพัฒนาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฎิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดลับการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

  - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และเทคนิคการทำขนมเบเกอรี

  - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดลับอาหารว่างและอาหารไทย

  - เพื่อให้ทราบถึงการวางแผนรายการอาหารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าและแนวทางการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

  - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการพัฒนาในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้

  - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทัศนคติที่ดี และประสบการณ์ในการทำงานในด้านการให้บริการ

3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้จัดการโรงแรม หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการแผนกห้องอาหารครัวนครินทร์ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์  คณะการบริการและการท่องเที่ยว  จำนวน 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

3.1 นางสาวปทุมมาลัย พัฒโร		เข้าอบรมหัวข้อ 3 6 และ 7

3.2 ผ.ศ รุ้งศิรินทร์ จันทร์หอม		เข้าอบรมหัวข้อ 3 6 และ 7

3.3 นางสาวอมรรัตน์ สหพัฒนวนา		เข้าอบรมหัวข้อ 3 6 และ 7

3.4 นางภาชินี ขวัญนิมิตร			เข้าอบรมทุกหัวข้อ (1-7)

3.5 นางเสาวรัตน์ ผสมทรัพย์		เข้าอบรมทุกหัวข้อ (1-7)

3.6 นางพิสมัย บุญเจริญ			เข้าอบรมทุกหัวข้อ (1-7)

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.1 นางสาวปทุมมาลัย พัฒโร ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์

4.2 นางสาวอมรรัตน์ สหพัฒนวนา ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารงานห้องพักและการตลาด

5.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 – เดือนตุลาคม 2558

6.  สถานที่ฝึกอบรม

ห้องเรียนอาคาร 2 และห้องปฎิบัติการอาหาร 2104

7.  หัวข้อในการฝึกอบรม (เรียงตามลำดับการอบรม)

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 การประกอบอาหารว่างและขนมไทยตามเมนูที่จะให้บริการพร้อมทำสูตรมาตราฐาน

7.2 การทำเบเกอรี่ตามเมนูที่จะให้บริการการประกอบอาหารไทยตามเมนูที่จะให้บริการพร้อมทำสูตรมาตราฐาน

7.3 การวางแผนรายการอาหาร การคำนวณต้นทุนอาหารและการจัดซื้อ

7.4 การประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติตามเมนูที่จะให้บริการพร้อมทำสูตรมาตราฐาน

7.5 การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆพร้อมทำสูตรมาตราฐาน

7.6 ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร

7.7 จัดทำเมนูอาหารและเครื่องดื่ม จัดทำเมนูอาหาร ต้นทุน และคู่มือการปฏิบัติงาน

*หมายเหตุ ระยะเวลาในการอบรมแต่ละหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

8.  วิธีดำเนินการ

8.1 การบรรยายภาคทฤษฎี และฝึกปฎิบัติ

8.2 การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

8.3 การจัดจำหน่ายอาหารหลังจากทดสอบ

8.4 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำเมนูอาหาร ต้นทุน และคู่มือการปฏิบัติงาน

9. การรับรองผลการฝึกอบรม/การผ่านการฝึกอบรม

9.1   ระยะเวลาการเข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80

9.2   ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในระดับ ดี ในแต่ละหัวข้อการอบรม

9.3   ผ่านการประเมินผลผลิตภัณฑ์ตามสินค้าที่จัดจำหน่ายจากผู้บริโภค

10. วิทยากร

10.1 นางสาวปทุมมาลัย  พัฒโร

10.2 ผศ.รุ้งศิรินทร์ จันทร์หอม

10.3 Mr. Mitchell Amarando

10.4 นางสาวเสาวลี ทองเจิม

10.5 นายชัยนันท์ ไชยเสน

10.6 วิทยากรภายนอก จำนวน 3 ท่าน (อยู่ระหว่างการพิจารณา)

11. งบประมาณการดำเนินการโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92,100.- บาท

(เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้

| ลำดับที่ | รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวัสดุประกอบอาหาร ได้แก่ - อาหารไทย จำนวน 10 รายการ รายการละ 1,500.-บาท - อาหารนานาชาติ จำนวน 5 รายการ รายการละ 2,000.-บาท - เบเกอรี่ จำนวน 10 รายการ รายการละ 1,000.- บาท - เครื่องดื่ม จำนวน 10 รายการ รายการละ 800.- บาท - อาหารว่างและขนมไทย | 63,000.- บาท 15,000.- บาท 10,000.- บาท 10,000.- บาท 8,000.- บาท 20,000.- บาท |
| 2 | ค่าวัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์ในการจัดอบรม | 3,500.- บาท |
| 3 | ค่าถ่ายเอกสารและค่าพิมพ์เอกสาร | 2,500.- บาท |
| 4 | ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 15 ชั่วโมง - หัวข้อการวางแผนรายการอาหาร การคำนวณต้นทุนอาหารและการจัดซื้อ จำนวน 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 900.- บาท - ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร จำนวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 900.- บาท | 13,500.- บาท 10,800.- บาท 2,700.- บาท |
| 5 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม สำหรับวิทยากรภายนอก 3 ท่าน ท่านละ 500 บาท จำนวน 3 วัน | 4,500.- บาท |
| 6 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เช่น ค่าแก๊ส ค่าน้ำมันรถ เป็นต้น | 5,000.- บาท |
| 7 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นการฝึกทดสอบสูตรอาหารและเครื่องดื่ม | 5,000.- บาท |
| รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น |  | 97,000.- บาท* |

*หมายเหตุ  ขอถั่วเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการและจำนวนคน

12. กำหนดการจัดอบรม

| ลำดับ | ระยะเวลาและรายละเอียดการอบรม* | วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เดือนกรกฎาคม 2558 วันที่ 2-3 กรกฏาคม -เตรียมอุปกรณ์ จัดซื้อของอบรมการทำอาหารว่าง วันที่ 6–7 กรกฏาคม -อบรมการทำอาหารว่าง (ฝึกปฎิบัติ) วันที่ 8-10 กรกฎาคม -ฝึกทดสอบสูตรอาหารว่างพร้อมจัดจำหน่าย วันที่ 13-17 กรกฎาคม -อบรมการทำเบเกอรี่ (ฝึกปฎิบัติ) วันที่ 20-22 กรกฎาคม -ฝึกทดสอบสูตรเบเกอรี่พร้อมจัดจำหน่าย วันที่ 23-24 กรกฎาคม -อบรมการทำขนมไทย (ฝึกปฎิบัติ) วันที่ 27-29 กรกฎาคม -ฝึกทดสอบสูตรขนมไทยพร้อมจัดจำหน่าย | อ.เสาวลี ทองเจิม ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ผ.ศ.รุ้งศิรินทร์ จันทร์หอม ผู้เข้าร่วมอบรม อ.เสาวลี ทองเจิม ผู้เข้าร่วมอบรม |
| 2 | เดือนสิงหาคม 2558 วันที่ 3-4 สิงหาคม -การวางแผนรายการอาหาร การคำนวณต้นทุนอาหารและการจัดซื้อ วันที่ 5-11 สิงหาคม -จัดทำเอกสารสูตรมาตราฐานและการคำนวณต้นทุนของเมนูที่เรียนมาทั้งหมด วันที่ 17-31 สิงหาคม -ผู้ช่วยประสานงานและดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติการอาหาร (Kitchen Lab) ช่วงเปิดภาคเรียน | อ.ชัยนันท์ ไชยเสน ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม |
| 3 | เดือนกันยายน 2558 วันที่ 1-2 กันยายน -เตรียมอุปกรณ์ จัดซื้อของอบรมการทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ วันที่ 3-11 กันยายน -อบรมการทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ (ฝึกปฎิบัติ) วันที่ 14-18 กันยายน -ฝึกทดสอบสูตรอาหารไทยและอาหารนานาชาติพร้อมจัดจำหน่าย วันที่ 21-25 กันยายน -อบรมการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ (ฝึกปฎิบัติ) วันที่ 28-30 กันยายน -ฝึกทดสอบสูตรเครื่องดื่มชนิดต่างๆพร้อมจัดจำหน่าย | อ.ปทุมมาลัย พัฒโร ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม Mr. Mitchell Amarando ผู้เข้าร่วมอบรม |

กำหนดการจัดอบรม (ต่อ)

| ลำดับ | ระยะเวลาและรายละเอียดการอบรม* | วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เดือนตุลาคม 2558 วันที่ 1-2 ตุลาคม -ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร วันที่ 5-9 ตุลาคม -ประชุมเชิงปฎิบัติการและจัดทำเมนูอาหารและเครื่องดื่ม จัดทำเมนูอาหาร ต้นทุน และคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 12-16 ตุลาคม -ช่วงทดลองขายอาหารและเครื่องดื่มตามเมนูที่เรียนมาพร้อมมีการประเมินผลปฏิบัติงาน วันที่ 19-21 ตุลาคม -วางแผนรูปแบบเบื้องต้นการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มก่อนจะเปิดบริการห้องอาหาร วันที่ 22 ตุลาคม -การวางแผนรายการอาหาร การคำนวณต้นทุนอาหารและการจัดซื้อ วันที่ 26-30 ตุลาคม -ทดสอบประเมินผล ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ | วิทยากรภายนอก (อยู่ระหว่างการพิจารณา) ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรภายนอก (อยู่ระหว่างการพิจารณา) |

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และยกเว้นการอบรมในวันเสาร์ วันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 เพิ่มสมรรถนะด้านการพัฒนาการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

12.2   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ ตามที่กําหนดไว้ในการอบรม

12.3  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความสัมพันธภาพกันมากขึ้น สามารถประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างองค์กรด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น