รายงานผลการดำเนินงาน

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี FHT’s Thank You Party

- รายละเอียดการจัดงาน

วันพุธที่ 28 มกราคม 2558

เวลา 17.30-21.00 น.

สถานที่ ร้านอาหาร Fish Market

กำหนดการ

17.30 น.  	ลงทะเบียน

18.00 น.  	คณบดีกล่าวเปิดงาน

18.15 น.  	ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรคณะฯ กล่าวแสดงความยินดีให้แก่คณบดี

พร้อมมอบช่อดอกไม้

18.30 น. 	คณบดี มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รับเลือกจากกิจกรรม A Walk of Pride

ร่วมชมวีดีทัศน์แสดงผลงานการทำงาน 1 ปีที่ผ่านมา

18.45 น. 	ร่วมรับประทาน

กิจกรรม Lucky Draw ช่วงที่ 1

การแสดงชุดพิเศษ ชุดที่ 1

กิจกรรมแลกของขวัญ

ประกาศผลประกวดการแต่งกาย Mr. and Ms. Colorful

Karaoke

Lucky Draw ช่วงที่ 2

21.00 น. 	ปิดงาน

- ดำเนินรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- จำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 53 คน แบ่งเป็น อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงาน

สรุปการเงิน

| รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | ค่าใช้จ่ายจริง | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | 45,000.00 | 24,700.00 |  |
| ค่าเช่าห้องและตกแต่งงาน |  | 6,000.00 | 14,300.00 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 20,000.00 |  |  |
| - ค่าของขวัญ |  | 7,772.15 |  |
| - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน |  | 110.00 |  |
| - ค่าตอบแทน/เงินรางวัล |  | 2,000.00 |  |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  | 1,960.60 | 8,157.25 |
| รวม | 65,000.00 | 42,542.75 | 22,457.25 |

การประเมินผลการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมด้านสวัสดิการขวัญและกำลังใจ ได้ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผลของการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

- ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมงานที่ตอบแบบสอบถาม มีจำนวนทั้งหมด 25 คน โดยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของการจัดกิจกรรม

ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจสูงสุด ประกอบด้วย ความสะอาดของสถานที่จัดงาน กิจกรรมการจับรางวัล Lucky draw กิจกรรมการแลกของขวัญ และการตกแต่งภายในงาน (ค่าเฉลี่ย 4.65-4.62)  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าควรจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี (คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.96) แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ได้รับระดับความพึงพอใจต่ำ ประกอบด้วย คุณภาพของโสตทัศนูปกรณ์ ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม และรสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.42 - 3.54

-------------------------------------------------------------				      คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมด้านสวัสดิการขวัญและกำลังใจ